## Cenário 1
Nome do Projeto App Projeto Spettos
Solicitante: empresa Projeto Spettos
Data de início: 14/09/2025
Data de entrega: 21/09/2025
Preço final: | 5697
Cálculo de orçamento |  |  |  | Valor da hora | 80
Tarefa | Sub-tarefa | Materiais | Custo de materiais | Horas de trabalho | Custo da tarefa
Teste de usabilidade
| Reunião de alinhamento | Microsoft Word | 0 | 2 | 160
| Briefing + Pesquisa inicial | Figma | 0 | 4 | 320
| Criação de Persona | Figma | 0 | 2 | 160
| Wireframes | Figma | 60 | 4 | 380
| Protótipo navegável (Figma) | 5 cartões vale presente | 1200 | 8 | 1840
| Teste de usabilidade | - | 60 | 8 | 700
| Transporte (ida e volta) | Uber | 100 | 1 | 180
| Almoço | Microsoft Excel | 0 | 1 | 80
| Relatório + Correções | OneDrive | 0 | 3 | 240
| Apresentar | Google Meets ou Microsoft Teams | 0 | 2 | 160
|  |  | Custo do projeto |  | 4220
|  |  | Custo + Lucro (35%) |  | 5697

## Cenário 2
Nome do Projeto vem aqui
Solicitante: empresa XXXX
Data de início: 25/04/2022
Data de entrega: 31/04/2022
Preço final: | 3672
Cálculo de orçamento |  |  |  | Valor da hora | 30
Tarefa | Sub-tarefa | Materiais | Custo de materiais | Horas de trabalho | Custo da tarefa
Teste de usabilidade
| Reunião de alinhamento | Microsoft Word | 0 | 1 | 30
| Planejamento | Microsoft Word | 0 | 4 | 120
| Elaborar roteiro | Microsoft Word | 0 | 2 | 60
| Recrutar (base fornecida pelo cliente) | Telefone + Internet | 60 | 8 | 300
| Aplicar teste | 10 cartões vale presente | 1200 | 8 | 1440
| Almoço | - | 60 | 0 | 60
| Transporte (ida e volta) | Uber | 60 | 1 | 90
| Tabular resultados | Microsoft Excel | 0 | 8 | 240
| Criar relatório de consolidação | OneDrive | 0 | 8 | 240
| Apresentar | Google Meets ou Microsoft Teams | 0 | 2 | 60
| Entrega do relatório impresso (opcional) | Impressora | 50 | 1 | 80
|  |  | Custo do projeto |  | 2720
|  |  | Custo + Lucro (35%) |  | 3672

## Orçamento pro cliente
Orçamento
Data do orçamento: 01/01/0001
Orçamento para |  | Pagar para |  | Dados bancários
Fulano de Tal |  | Seu nome |  | Banco XXX agencia: 0001 - conta: 1234-5 CPF: 123.456.789-0
Empresa XXXX
Rua X, nº YYYY |  | Projeto |  | Data de entrega
Cidade, UF - CEP |  | Nome do projeto |  | 31/04/2022
Descrição |  |  |  |  | Total price
Teste de usabilidade |  |  |  |  | 3986
Recrutamento
Teste de usabilidade com 5 pessoas, clientes de perfis variados
2 reuniões de alinhamento pré projeto
2 reuniões de alinhamento pós projeto
Relatório contendo as principais dores do usuário e recomendações de melhorias baseadas nas decobertas de pesquisa
Materiais complementares
| Relatório Impresso |  |  |  | 50
|  | Subtotal: |  |  | 4036
|  | Desconto: |  |  | 5%
| Valor final: |  | 3834.2